## 1.Целевые натур показатели
Приложение 1
Целевые натуральные показатели выполнения комплекса мероприятий Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021 - 2025 годы
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 1. Обновление основных средств газоснабжающих организаций для повышения надежности и управляемости газораспределительной системы
Направление 1. Строительство новых объектов газораспределительной системы
1.1.1. Строительство газопроводов высокого и среднего давления | км | 617.9 | 100.7 | 107.4 | 189.9 | 113.8 | 106.1
1.1.2. Строительство закольцовок и лупингов | км | 372.6 | 51.7 | 56.5 | 72 | 104.3 | 88.1
1.1.3. Строительство узлов учета газа, установок ЭХЗ | объектов | 98 | 20 | 19 | 22 | 18 | 19
Направление 2. Реконструкция и модернизация ГРП (ШРП, КРД), РУ СУГ, наружных газопроводов и сооружений на них
1.2.1. Реконструкция газопроводов | км | 88.73 | 13.34 | 11.8 | 15.52 | 29.22 | 18.85
1.2.2. Реконструкция и модернизация ГРП (ШРП, КРД), РУ СУГ | объектов | 430 | 116 | 80 | 81 | 75 | 78
1.2.3. Замена ГРП (ШРП, КРД), выработавших свой ресурс на новые ГРП (ШРП, КРД) | объектов | 900 | 168 | 155 | 186 | 198 | 193
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.2.4. Реконструкция и модернизация установок ЭХЗ | ед. | 1417 | 446 | 319 | 259 | 195 | 198
1.2.5. Замена отопительного оборудования ГРП на более энергоэффективное | ед. | 503 | 107 | 75 | 114 | 90 | 117
1.2.6. Замена средств ЭХЗ, УУГ | ед. | 596 | 211 | 90 | 95 | 106 | 94
Направление 3. Реконструкция и модернизация объектов ГНС и АГЗС
1.3.1. Реконструкция и модернизация объектов ГНС и АГЗС | объектов | 35 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5
Направление 4. Реконструкция и модернизация систем телеметрии, связи, телемеханики и дистанционного контроля. Оснащение объектов системами телеметрии (телемеханики)
1.4.1. Реконструкция и модернизация, замена систем телеметрии ГРП (ШРП) | ед. | 1423 | 535 | 487 | 159 | 134 | 108
1.4.2. Оснащение системой телеметрии ШРП, телеметрия (телемеханизация) контрольно-измерительных пунктов, УУГ, отключающих устройств | ед. | 2050 | 483 | 394 | 383 | 408 | 382
1.4.3.Развитие и модернизация каналов связи и сетей передачи данных, систем телеметрического контроля диспетчерских пунктов | объектов | 69 | 14 | 11 | 8 | 29 | 7
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 2. Поддержание технически исправного состояния объектов газораспределительной системы для повышения безотказности ее работы
Направление 1. Техническое обследование и техническое диагностирование объектов газораспределительной системы
2.1.1. Приборное техническое обследование газопроводов (в т.ч. обследование подводных переходов собственными силами) | км | 40662 | 8475.2 | 7973.4 | 8039 | 8366.4 | 7808
2.1.2. Техническое диагностирование стальных газопроводов по истечении 40 лет эксплуатации | км | 7334 | 1075.4 | 1390.3 | 1575.9 | 1578.2 | 1714.2
2.1.3. Техническое диагностирование сосудов РУ, ГНС, АГЗС, оборудования ГРП (ШРП) свыше нормативного срока эксплуатации | ед. | 1331 | 207 | 274 | 272 | 295 | 283
Направление 2. Совершенствование объектов газораспределительной системы и технологических процессов
2.2.1. Замена газопроводов-вводов на приставные снаружи зданий | шт. | 5544 | 1165 | 1251 | 1142 | 990 | 996
2.2.2. Замена пробковых кранов на вводах (стояках) зданий на шаровые краны | ед. | 38687 | 10675 | 8240 | 7388 | 6611 | 5773
2.2.3. Замена выработавших свой ресурс арматуры и оборудования РУ, ГНС, АГЗС, ГРП, ШРП | ед. | 3368 | 945 | 494 | 713 | 611 | 605
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2.2.4. Замена отключающих устройств на наружных газопроводах с истекшим сроком эксплуатации | ед. | 4313 | 850 | 820 | 896 | 880 | 867
2.2.5. Ликвидации колодцев, сетевых сооружений, недействующих участков газопроводов, сосудов, ШРП, выработавших свой ресурс | ед. | 3739 | 1323 | 658 | 606 | 571 | 581
| км | 12.8 | 8.9 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.7
2.2.6. Установка изолирующих соединений, датчиков скорости коррозии и и/ф датчиков утечек на газопроводах, фитингов для диагностики и сигнализаторов загазованности в ГРП | ед. | 5970 | 1560 | 1582 | 967 | 926 | 935
2.2.7. Окраска газопроводов с привлечением сторонних организаций | км | 445 | 91.8 | 93.5 | 79.8 | 85.8 | 94.1
2.2.8. Обследование газопроводов методом телеинспекции и акустической эмиссии | км | 79 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21
Направление 3. Капитальные и текущие ремонты объектов с целью восстановления технических качеств и сохранения эксплуатационной надежности
2.3.1. Капитальные и текущие ремонты ГРП и участков газопроводов | объектов | 5905 | 1215 | 1184 | 1178 | 1164 | 1164
2.3.2. Ремонты средств ЭХЗ, сетевых сооружений, систем связи и телеметрии | ед. | 5368 | 1032 | 1043 | 1073 | 1099 | 1121
2.3.3. Капитальные ремонты производственных зданий | объектов | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Задача 3. Повышение эффективности выполнения работ при эксплуатации объектов газораспределительной системы и качества предоставляемых услуг потребителям
Направление 1. Цифровая трансформация
3.1.1.Внедрение (модернизация) систем диспетчерского управления объектами (SCADA-систем), модернизация IT-инфраструктуры | объектов | 68 | 9 | 9 | 10 | 32 | 8
3.1.2.Внедрение систем для автоматизации обращений клиентов | объектов | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4
3.1.3.Оснащение зон защиты установок ЭХЗ системой "интеллектуальный КИП", установка пунктов контроля давления и скорости потока газа | ед. | 2187 | 277 | 958 | 739 | 106 | 107
Направление 2. Приобретение услуг
3.2.1.Разработка и корректировка схем газоснабжения и ЭХЗ | ед. | 213 | 56 | 47 | 45 | 37 | 28
3.2.2.Обследование подводных переходов и замеры коррозионной активности грунтов сторонними организациями | км | 467.5 | 67.3 | 99.8 | 103.4 | 99.9 | 97.1
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3.2.3.Техническое обслуживание объектов ГРС и магистральных газопроводов сторонними организациями | объектов | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| км | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
3.2.4.Разработка инновационных методик, локальных нормативных документов, видеоинструкций | ед. | 419 | 85 | 89 | 83 | 83 | 79
3.2.5. Сопровождение и техническая поддержка программных продуктов | ед. | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
3.2.6.Подготовка и переподготовка кадров. Образование | чел. | 35806 | 7071 | 7299 | 7114 | 7162 | 7160
Направление 3. Приобретение современного высокоэффективного оборудования и транспортных средств оперативного и специального назначения
3.3.1. Приобретение современных высокоэффективных приборов и оборудования, не менее | ед. | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
3.3.2.Обновление парка транспортных средств оперативного и специального назначения | ед. | 1391 | 302 | 285 | 294 | 243 | 267
Направление 4. Обновление производственнных баз, учебно-тренировочных полигонов, технических классов
3.4.1. Реконструкция, модернизация и строительство производственнных баз, учебно-тренировочных полигонов, технических классов | объектов | 247 | 56 | 51 | 50 | 48 | 42
Наименование мероприятия | Единицы измерения | Значения натуральных показателей
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3.4.2. Модернизация мини-котельных ПУ и РГС | объектов | 45 | 23 | 7 | 7 | 5 | 3
Направление 5. Перспективное проектирование
3.5.1. Разработка проектной документации на возведение, модернизацию, реконструкцию объектов газораспределительной системы, не менее | проектов | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500

## 2.Комплекс мероприятий финанс
Приложение 2
Комплекс мероприятий Программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021 - 2025 годы. Объемы и источники финансирования
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Обновление основных средств газоснабжающих организаций для повышения надежности и управляемости газораспределительной системы
Направление 1. Строительство новых объектов газораспределительной системы
|  |  | 219636.62 | 26936.77 | 50819.7 | 55188.15 | 48588 | 38104
1.1.1. Строительство газопроводов высокого и среднего давления | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 128440.1 | 17346.4 | 38791.7 | 39230 | 19639 | 13433
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 69543.7 | 6824.7 | 11624 | 18023 | 19639 | 13433
|  | прибыль | 58896.4 | 10521.7 | 27167.7 | 21207 | 0 | 0
1.1.2. Строительство закольцовок и лупингов | Газоснабжающие организации | Всего | 87249.52 | 8860.37 | 11351 | 15138.15 | 28109 | 23791
|  | в том числе собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 87249.52 | 8860.37 | 11351 | 15138.15 | 28109 | 23791
собственные средства на текущие затраты
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | амортизационные отчисления | 62649.52 | 8860.37 | 11051 | 10638.15 | 16309 | 15791
|  | прибыль | 24600 |  | 300 | 4500 | 11800 | 8000
|  | Кредитные ресурсы | 0 | 0
1.1.3.Строительство узлов учета газа, установок ЭХЗ | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 3947 | 730 | 677 | 820 | 840 | 880
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 3947 | 730 | 677 | 820 | 840 | 880
Направление 2. Реконструкция и модернизация ГРП (ШРП, КРД), РУ СУГ, наружных газопроводов и сооружений на них
|  |  | 135610.1 | 25613.3 | 21693.9 | 27595.4 | 31301.7 | 29405.8
1.2.1. Реконструкция газопроводов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 26103.6 | 2234.6 | 4152.1 | 5267.6 | 8926 | 5523.3
|  | собственные средства на текущие затраты | 80 | 80
|  | амортизационные отчисления | 26023.6 | 2154.6 | 4152.1 | 5267.6 | 8926 | 5523.3
1.2.2. Реконструкция и модернизация ГРП (ШРП, КРД), РУ СУГ | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 31645.6 | 9162.4 | 4717 | 6207 | 5513.7 | 6045.5
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | собственные средства на текущие затраты | 40 | 40
|  | амортизационные отчисления | 31605.6 | 9122.4 | 4717 | 6207 | 5513.7 | 6045.5
1.2.3. Замена ГРП (ШРП, КРД), выработавших свой ресурс на новые ГРП (ШРП, КРД) | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 55134.6 | 7677 | 9332 | 11951 | 12725.6 | 13449
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 55134.6 | 7677 | 9332 | 11951 | 12725.6 | 13449
1.2.4. Реконструкция и модернизация установок ЭХЗ | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 13305.4 | 3191.9 | 2071.5 | 2549 | 2583.5 | 2909.5
|  | собственные средства на текущие затраты | 200 | 200
|  | амортизационные отчисления | 13105.4 | 2991.9 | 2071.5 | 2549 | 2583.5 | 2909.5
1.2.5. Замена отопительного оборудования ГРП на более энергоэффективное | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 1838.8 | 613.8 | 236.7 | 293.5 | 294.3 | 400.5
|  | собственные средства на текущие затраты | 237 | 51.5 | 36.5 | 33 | 41 | 75
|  | амортизационные отчисления | 1601.8 | 562.3 | 200.2 | 260.5 | 253.3 | 325.5
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.2.6. Замена средств ЭХЗ, УУГ | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 7582.1 | 2733.6 | 1184.6 | 1327.3 | 1258.6 | 1078
|  | собственные средства на текущие затраты | 996 | 190 | 193.2 | 203.4 | 198.6 | 210.8
|  | амортизационные отчисления | 6586.1 | 2543.6 | 991.4 | 1123.9 | 1060 | 867.2
Направление 3. Реконструкция и модернизация объектов ГНС и АГЗС
1.3.1. Реконструкция и модернизация объектов ГНС и АГЗС | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 53072.5 | 7143.6 | 10323.94 | 11294.96 | 11280 | 13030
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 53072.5 | 7143.6 | 10323.94 | 11294.96 | 11280 | 13030
Направление 4. Реконструкция и модернизация систем телеметрии, связи, телемеханики и дистанционного контроля. Оснащение объектов системами телеметрии (телемеханики)
|  |  | 34806.4 | 9383.6 | 7437.3 | 5206 | 5959 | 6820.5
1.4.1. Реконструкция и модернизация, замена систем телеметрии ГРП (ШРП) | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 8140.4 | 3725.6 | 3249.8 | 686 | 274 | 205
|  | собственные средства на текущие затраты | 31 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0
|  | амортизационные отчисления | 8109.4 | 3710.6 | 3241.8 | 682 | 270 | 205
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.4.2. Оснащение системой телеметрии ШРП, телеметрия (телемеханизация) контрольно-измерительных пунктов, УУГ, отключающих устройств | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 18579 | 3168 | 3014.5 | 3372 | 4137 | 4887.5
|  | собственные средства на текущие затраты | 259 | 55 | 53.5 | 46 | 47 | 57.5
|  | амортизационные отчисления | 18320 | 3113 | 2961 | 3326 | 4090 | 4830
1.4.3. Развитие и модернизация каналов связи и сетей передачи данных, систем телеметрического контроля диспетчерских пунктов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 8087 | 2490 | 1173 | 1148 | 1548 | 1728
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 8087 | 2490 | 1173 | 1148 | 1548 | 1728
Итого по задаче 1 |  | Всего | 443125.62 | 69077.27 | 90274.84 | 99284.51 | 97128.7 | 87360.3
|  | в том числе собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 443125.62 | 69077.27 | 90274.84 | 99284.51 | 97128.7 | 87360.3
|  | собственные средства на текущие затраты | 1843 | 631.5 | 291.2 | 286.4 | 290.6 | 343.3
|  | амортизационные отчисления | 357786.22 | 57924.07 | 62515.94 | 73291.11 | 85038.1 | 79017
|  | прибыль | 83496.4 | 10521.7 | 27467.7 | 25707 | 11800 | 8000
|  | Кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 2. Поддержание технически исправного состояния объектов газораспределительной системы для повышения безотказности ее работы
Направление 1. Техническое обследование и техническое диагностирование объектов газораспределительной системы
|  |  | 15885.54 | 2432.77 | 3312.71 | 3246.87 | 3271.34 | 3621.85
2.1.1. Приборное техническое обследование газопроводов (в т.ч. обследование подводных переходов собственными силами) | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 3087.86 | 619.63 | 630.63 | 592.87 | 628.36 | 616.37
|  | собственные средства на текущие затраты | 3087.86 | 619.63 | 630.63 | 592.87 | 628.36 | 616.37
амортизационные отчисления
2.1.2. Техническое диагностирование стальных газопроводов по истечении 40 лет эксплуатации | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 11808.33 | 1454.41 | 2494.02 | 2511.61 | 2501.26 | 2847.03
|  | собственные средства на текущие затраты | 11808.33 | 1454.41 | 2494.02 | 2511.61 | 2501.26 | 2847.03
амортизационные отчисления
2.1.3. Техническое диагностирование сосудов РУ, ГНС, АГЗС, оборудования ГРП (ШРП) свыше нормативного срока эксплуатации | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 989.35 | 358.73 | 188.06 | 142.39 | 141.72 | 158.45
|  | собственные средства на текущие затраты | 989.35 | 358.73 | 188.06 | 142.39 | 141.72 | 158.45
амортизационные отчисления
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Направление 2. Совершенствование объектов газораспределительной системы и технологических процессов
|  |  | 89493.19 | 16920.4 | 13405.93 | 17580.46 | 22270.45 | 19315.95
2.2.1. Замена газопроводов-вводов на приставные снаружи зданий | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 4340.84 | 1080.41 | 992.59 | 863.43 | 684.03 | 720.38
|  | собственные средства на текущие затраты | 1176.9 | 448.41 | 410.09 | 245.3 | 34.1 | 39
|  | амортизационные отчисления | 3163.94 | 632 | 582.5 | 618.13 | 649.93 | 681.38
2.2.2. Замена пробковых кранов на вводах (стояках) зданий на шаровые краны | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 4821.16 | 584.88 | 427.93 | 509.59 | 2864.73 | 434.03
|  | собственные средства на текущие затраты | 4821.16 | 584.88 | 427.93 | 509.59 | 2864.73 | 434.03
амортизационные отчисления
2.2.3. Замена выработавших свой ресурс арматуры и оборудования РУ, ГНС, АГЗС, ГРП, ШРП | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 25833.6 | 6507.96 | 3769.34 | 5532 | 5539.11 | 4485.19
|  | собственные средства на текущие затраты | 6219.1 | 2172.36 | 837.14 | 1161.3 | 1269.11 | 779.19
|  | амортизационные отчисления | 19614.5 | 4335.6 | 2932.2 | 4370.7 | 4270 | 3706
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.2.4. Замена отключающих устройств на наружных газопроводах с истекшим сроком эксплуатации | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 44810.96 | 5791 | 6242 | 9027.38 | 11678.48 | 12072.1
|  | собственные средства на текущие затраты | 7536.3 | 1419 | 1434.2 | 1551.5 | 1495.9 | 1635.7
|  | амортизационные отчисления | 37274.66 | 4372 | 4807.8 | 7475.88 | 10182.58 | 10436.4
2.2.5. Ликвидации колодцев, сетевых сооружений, участков газопроводов, сосудов, ШРП, выработавших свой ресурс | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 5335.25 | 1851.7 | 885.37 | 912.29 | 842.17 | 843.72
|  | собственные средства на текущие затраты | 2164.9 | 454.2 | 425.1 | 428.94 | 423.24 | 433.42
|  | амортизационные отчисления | 2714.95 | 1012.5 | 456.27 | 437.35 | 414.93 | 393.9
|  | прибыль | 455.4 | 385 | 4 | 46 | 4 | 16.4
2.2.6. Установка изолирующих соединений, датчиков скорости коррозии, и/ф датчиков утечек на газопроводах, фитингов для диагностики и сигнализаторов загазованности в ГРП | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 2301.6 | 730.22 | 702.96 | 363.36 | 247.92 | 257.14
|  | собственные средства на текущие затраты | 1961.24 | 666.42 | 626.6 | 254.5 | 206 | 207.72
|  | амортизационные отчисления | 340.36 | 63.8 | 76.36 | 108.86 | 41.92 | 49.42
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.2.7. Окраска газопроводов с привлечением сторонних организаций | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 1303.58 | 267.23 | 262.14 | 223.91 | 243.91 | 306.39
|  | собственные средства на текущие затраты | 1303.58 | 267.23 | 262.14 | 223.91 | 243.91 | 306.39
амортизационные отчисления
2.2.8. Обследование газопроводов методом телеинспекции и акустической эмиссии | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 746.2 | 107 | 123.6 | 148.5 | 170.1 | 197
|  | собственные средства на текущие затраты | 746.2 | 107 | 123.6 | 148.5 | 170.1 | 197
амортизационные отчисления
Направление 3. Капитальные и текущие ремонты объектов с целью восстановления технических качеств и сохранения эксплуатационной надежности
|  |  | 28051.17 | 5469.27 | 5080.76 | 5789.07 | 5636.56 | 6075.51
2.3.1. Капитальные и текущие ремонты ГРП и участков газопроводов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 10894.58 | 2285.95 | 2036.9 | 2092.28 | 2202.82 | 2276.63
|  | собственные средства на текущие затраты | 10894.58 | 2285.95 | 2036.9 | 2092.28 | 2202.82 | 2276.63
амортизационные отчисления
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2.3.2. Ремонты средств ЭХЗ, сетевых сооружений, систем связи и телеметрии | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 7501.89 | 1484.62 | 1213.86 | 1705.79 | 1425.74 | 1671.88
|  | собственные средства на текущие затраты | 7501.89 | 1484.62 | 1213.86 | 1705.79 | 1425.74 | 1671.88
амортизационные отчисления
2.3.3. Капитальные ремонты производственных зданий | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 9654.7 | 1698.7 | 1830 | 1991 | 2008 | 2127
|  | собственные средства на текущие затраты | 9654.7 | 1698.7 | 1830 | 1991 | 2008 | 2127
амортизационные отчисления
Итого по задаче 2 |  | Всего | 133429.9 | 24822.44 | 21799.4 | 26616.4 | 31178.35 | 29013.31
в том числе
|  | собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 133429.9 | 24822.44 | 21799.4 | 26616.4 | 31178.35 | 29013.31
|  | собственные средства на текущие затраты | 69866.09 | 14021.54 | 12940.27 | 13559.48 | 15614.99 | 13729.81
|  | амортизационные отчисления | 63108.41 | 10415.9 | 8855.13 | 13010.92 | 15559.36 | 15267.1
|  | прибыль | 455.4 | 385 | 4 | 46 | 4 | 16.4
Кредитные ресурсы
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 3. Повышение эффективности выполнения работ при эксплуатации объектов газораспределительной системы и качества предоставляемых услуг потребителям
Направление 1. Цифровая трансформация
|  |  | 63650.2 | 11851.6 | 17716 | 17611.6 | 7725 | 8746
3.1.1.Внедрение (модернизация) систем диспетчерского управления объектами (SCADA-систем), модернизация IT-инфраструктуры | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 41398.5 | 9311.5 | 8927 | 9610 | 6535 | 7015
|  | собственные средства на текущие затраты | 20060 | 6500 | 6500 | 6500 | 560 | 0
|  | амортизационные отчисления | 21338.5 | 2811.5 | 2427 | 3110 | 5975 | 7015
3.1.2.Внедрение систем для автоматизации обращений клиентов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 3466 | 557 | 582 | 916 | 440 | 971
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 3466 | 557 | 582 | 916 | 440 | 971
3.1.3.Оснащение зон защиты установок ЭХЗ системой "интеллектуальный КИП", установка пунктов контроля давления и скорости потока газа | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 18785.7 | 1983.1 | 8207 | 7085.6 | 750 | 760
|  | собственные средства на текущие затраты | 61.7 | 19.1 | 10 | 9.6 | 9 | 14
|  | амортизационные отчисления | 18724 | 1964 | 8197 | 7076 | 741 | 746
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Направление 2. Приобретение услуг
|  |  | 33945.03 | 7454.72 | 6692.01 | 6157.55 | 6444.7 | 7196.05
3.2.1.Разработка и корректировка схем газоснабжения и ЭХЗ | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 5861 | 1537.1 | 975.3 | 1037.6 | 1109 | 1202
собственные средства на текущие затраты
амортизационные отчисления
|  | прибыль | 5861 | 1537.1 | 975.3 | 1037.6 | 1109 | 1202
3.2.2.Обследование подводных переходов и замеры коррозионной активности грунтов сторонними организациями | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 2143.03 | 305.94 | 502.27 | 399 | 360.43 | 575.39
|  | собственные средства на текущие затраты | 2143.03 | 305.94 | 502.27 | 399 | 360.43 | 575.39
амортизационные отчисления
3.2.3.Техническое обслуживание объектов ГРС и магистральных газопроводов сторонними организациями | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 4044.8 | 790.6 | 655.2 | 721.8 | 797 | 1080.2
|  | собственные средства на текущие затраты | 4044.8 | 790.6 | 655.2 | 721.8 | 797 | 1080.2
амортизационные отчисления
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.2.4.Разработка инновационных методик, локальных нормативных документов, видеоинструкций | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 2774.2 | 576.58 | 531.08 | 605.97 | 532.27 | 528.3
|  | собственные средства на текущие затраты | 2384.2 | 506.58 | 456.08 | 525.97 | 452.27 | 443.3
|  | амортизационные отчисления | 390 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85
3.2.5. Сопровождение и техническая поддержка программных продуктов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 2412 | 1191 | 836 | 57 | 160 | 168
|  | собственные средства на текущие затраты | 1012 | 491 | 136 | 57 | 160 | 168
|  | амортизационные отчисления | 1400 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
3.2.6.Подготовка и переподготовка кадров. Образование | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 16710 | 3053.5 | 3192.16 | 3336.18 | 3486 | 3642.16
|  | собственные средства на текущие затраты | 16710 | 3053.5 | 3192.16 | 3336.18 | 3486 | 3642.16
Направление 3. Приобретение современного высокоэффективного оборудования и транспортных средств оперативного и специального назначения
3.3.1. Приобретение современных высокоэффективных приборов и оборудования | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 107732.39 | 20624.89 | 19324.7 | 20059.9 | 24067.15 | 23655.75
|  | собственные средства на текущие затраты | 32903.59 | 6715.39 | 5903.45 | 6252.9 | 6647.55 | 7384.3
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | амортизационные отчисления | 74828.8 | 13909.5 | 13421.25 | 13807 | 17419.6 | 16271.45
3.3.2.Обновление парка транспортных средств оперативного и специального назначения | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 141542.3 | 26793 | 28860.5 | 29515 | 26697.8 | 29676
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 141542.3 | 26793 | 28860.5 | 29515 | 26697.8 | 29676
Направление 4. Обновление производственнных баз, учебно-тренировочных полигонов, технических классов
3.4.1. Реконструкция, модернизация и строительство производственнных баз, учебно-тренировочных полигонов, техклассов | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 265976.38 | 45551.2 | 49989.89 | 47999.26 | 51974.2 | 70461.83
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 265976.38 | 45551.2 | 49989.89 | 47999.26 | 51974.2 | 70461.83
3.4.2. Модернизация мини-котельных ПУ и РГС | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 6650 | 2030 | 1240 | 875 | 280 | 2225
собственные средства на текущие затраты
|  | амортизационные отчисления | 6650 | 2030 | 1240 | 875 | 280 | 2225
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Направление 5. Перспективное проектирование
3.5.1. Разработка проектной документации на возведение, модернизацию, реконструкцию объектов газораспределительной системы | Газоснабжающие организации | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 64168.53 | 11668.11 | 13384.6 | 13342.71 | 13502.81 | 12270.3
|  | собственные средства на текущие затраты | 1126.61 | 267.38 | 206.2 | 239.58 | 239.25 | 174.2
|  | амортизационные отчисления | 60941.92 | 10800.73 | 11678.4 | 13103.13 | 13263.56 | 12096.1
|  | прибыль | 2100 | 600 | 1500 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 3 |  | Всего | 683664.83 | 125973.52 | 137207.7 | 135561.02 | 130691.66 | 154230.93
|  | Собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 683664.83 | 125973.52 | 137207.7 | 135561.02 | 130691.66 | 154230.93
|  | собственные средства на текущие затраты | 80445.93 | 18649.49 | 17561.36 | 18042.03 | 12711.5 | 13481.55
|  | амортизационные отчисления | 595257.9 | 105186.93 | 117171.04 | 116481.39 | 116871.16 | 139547.38
|  | прибыль | 7961 | 2137.1 | 2475.3 | 1037.6 | 1109 | 1202
Кредитные ресурсы
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  | всего | в том числе по годам
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО по Программе |  | Всего | 1260220.35 | 219873.23 | 249281.94 | 261461.93 | 258998.71 | 270604.54
|  | в том числе собственные средства газоснабжающих организаций, из них: | 1260220.35 | 219873.23 | 249281.94 | 261461.93 | 258998.71 | 270604.54
|  | собственные средства на текущие затраты | 152155.02 | 33302.53 | 30792.83 | 31887.91 | 28617.09 | 27554.66
|  | амортизационные отчисления | 1016152.53 | 173526.9 | 188542.11 | 202783.42 | 217468.62 | 233831.48
|  | прибыль | 91912.8 | 13043.8 | 29947 | 26790.6 | 12913 | 9218.4
|  | Кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.Перечень проектов
Приложение 3
Перечень проектов, имеющих наиболее важное значение для повышения надежности и эффективности газоснабжения
№ | Наименование проектов | Срок реализации, годы | Ориентировочный объем финансирования, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4
1. | Строительство газопровода высокого давления 1-й категории от действующего кольцевого газопровода в р-не "Уручье" до действующего кольцевого газопровода в р-не н.п.Королев Стан" и строительство газопровода высокого давления 1-й категории от действующего кольцевого газопровода в н.п.Королев Стан до ГРС "Северная" с ответвлениями для подпитки д.Боровляны, д.Лесковка, ПГРП в районе д.Пильница для стабилизации работы потребителей ГСД ГНД | 2021 - 2023 годы | 19970
2. | Строительство подводящих газопроводов природного газа с переводом потребителей с СУГ на природный газ: аг.Хотляны Узденского района; аг.Вишнево Воложинского района; аг.Долгиново Вилейского района; аг.Людвиново, Ерхи Вилейского района; аг.Долгое Солигорского района. | 2021- 2023 годы | 25726.4
3. | Кольцевание сетей газоснабжения г.Полоцка и г.Новополоцка | 2022 - 2023 годы | 21100
4. | Строительство закольцовки ГРС "Житковичи" - ГРС "Давид-Городок" | 2022 - 2024 годы | 18800